## Tabelle1
|  |  |  | Mo. 05.05.2014 | Di. 06.05.2014 | Mi. 07.05.2014 | Do. 08.05.2014 | Mo. 19.05.2014 | Di. 20.05.2014 | Mi. 21.05.2019 | Do. 22.05.2014 | Mo. 26.05.2014 | Di. 27.05.2014
Soll-Arbeitszeit
Ist-Arbeitszeit
Meilensteine
Unterbruch der IPA
Tätigkeit |  | Soll / Ist
Start IPA |  | 7.5 / 8.5
Kickoff
Git Repository erstellen
Dokument eröffnen
Dokumentstruktur anpassen / Standardeintragungen (Kunde / Projektname...)
Zeitplan erstellen
Aufgabenstellung erfassen
Vorkenntnisse / Vorarbeiten / Firmenstandards / Meilensteine und Organisation der IPA erfassen
Initialisierung |  | 7.5 / 7.0
Studie Ist / Soll
Vorgehensziele / Systemziele / Anwendungsbereich / Anforderungen
Variantenentscheid
Informationssicherheit und Datenschutz / Lösungen suchen
Freigabe Konzept
Konzept |  | 18.5/19.0
Allgemeine Anforderungen
Systemstruktur
Zugriffskonzept
Betriebskonzept
Testkonzept
Einführungskonzept
Zusammenfassung Konzept
Freigabe Realisierung
Expertenbesuch 1
Realisierung |  | 34.0/37.0
Bestehende Umgebung verifizieren
Konfiguration festlegen
Installationsskript erstellen
Profil definieren in einem Branch des Pakets "eGov"
Runskript erarbeiten in einem Branch des Pakets "buildout-base"
Lösung testen / Vorabnahme
Programmablauf beschreiben
Anleitung erstellen
Expertenbesuch 2
Systemumgebung testen
Problemanalyse und -behebung
Abschluss IPA |  | 7.5/10.5
Dokumentation durchlesen/kontrollieren
Fazit / Management Summary erfassen
Dokument abschliessen / Drucken
Sonstiges
Eintrag im Arbeitsjournal
Projektjournal(laufend)
| Reserve: 0.5 pro Tag |  | 5
Rest aufgebraucht
Gesamtaufwand |  |  | 80 / 82